## KPI考核表
KPI考核表
考核期间 | 2026-01-01 ~ 2027-01-31 | 部门：KDCC
业务指标（权重 70%）
总目标 | 复旦管院智识库：完成知识平台的搭建与上线、内容整理与运营、与IT部门的协作对接、以及初期用户验证等核心产出目标 |  | 权重 40%
序号 | 关键举措 | 衡量标准 | 权重(%)
1 | 知识平台搭建与上线 完成"复旦管院智识库"网站的搭建与正式上线，主要包括： • 智能搜索功能：用户输入关键词或一句话，即可精准找到相关文章（不仅是字面匹配，还能理解语义） • AI问答助手：用户可以像聊天一样向平台提问，获得基于管院文章内容的智能回答 • 内容分类浏览：按栏目（洞察·行业·研究·院长说）、按主题（AI、ESG、领导力等8大方向）分类呈现 • 中英文双语：网站支持中英文切换，文章可自动翻译为英文 • 会员体系：分为游客、免费会员、付费会员三个等级，不同等级可看不同内容 | 1. 网站主要功能全部开发完成并可正常使用 2. 搜索准确度高——用户搜索后，前3条结果中有想要内容的概率 > 85% 3. AI问答响应速度 < 3秒 4. 网站稳定运行，故障时间占比 < 1% 5. 管院2,100+篇文章全部导入平台并可被搜索到 | 10
2 | 与IT部门协作对接 与学校IT部门紧密配合，完成平台上线所需的各项对接工作： • 网站域名申请与上线（让用户能通过网址访问） • 与学校统一登录系统打通（师生用学校账号即可登录） • 数据安全与合规检查（确保符合学校信息安全要求） • 服务器环境部署配合（IT部门提供运行环境支持） • 日常运维保障对接（建立故障响应机制） • 定期沟通会议（每两周一次进度同步） | 1. 与IT部门定期会议按时召开率 ≥ 90% 2. 域名上线等关键节点按时完成 3. 学校统一登录对接方案通过IT部门审核 4. 信息安全审查全部通过 5. 运维交接文档完整交付 | 10
3 | 内容管理后台搭建 为编辑团队开发一个方便操作的内容管理后台： • 编辑可在后台创建、修改、审核、发布文章，全流程线上完成 • AI辅助功能：自动为文章生成标签、摘要，减少人工操作 • 支持批量导入文章，提高效率 • 可将文章一键转为微信公众号格式 • 管理员权限分级，操作留痕可追溯 | 1. 后台核心功能交付完成率 ≥ 90% 2. AI自动生成的标签准确率 > 80% 3. 编辑发布一篇文章的平均耗时 < 15分钟 4. 编辑团队对后台易用性满意度 > 4.0/5.0 | 5
4 | 内容运营体系搭建 建立智识库内容运营的标准化流程： • 将2,100+篇存量文章逐一分类、打标签、撰写摘要 • 制定4大栏目的内容策划方案（洞察·行业·研究·院长说） • 规划8大核心主题的内容方向（AI、ESG、领导力、数字化等） • 制定每周内容更新计划并执行 • 建立内容质量评估标准 | 1. 存量文章分类标签整理完成率 > 95% 2. 每周新增/更新内容 ≥ 3篇 3. 8大主题均有内容覆盖，无明显空白 4. 内容质量评审通过率 > 85% | 5
5 | 用户测试与初期验证（起步阶段） 项目目前处于起步阶段，重点是验证产品是否好用、用户是否需要： • 邀请校内师生、校友等首批测试用户（≥50人）试用并收集反馈 • 根据用户反馈持续优化产品体验 • 定向邀请校友种子用户，验证付费意愿 • 搭建用户行为数据统计，了解哪些功能最受欢迎 • 完成至少3轮"收集反馈→改进→再验证"的迭代循环 | 1. 首批测试用户数量 ≥ 50人 2. 用户满意度评分 > 4.0/5.0 3. 主要功能的使用率 > 60%（即大多数用户会用到核心功能） 4. 完成 ≥ 3轮用户反馈迭代 5. 种子用户一个月后仍在使用的比例 > 40% | 5
6 | 英文版本建设（服务全球MBA项目） 面向管院全球MBA项目，完善平台的英文版本： • 网站界面全面支持中英文切换 • 文章可通过AI自动翻译为英文，并由人工抽检质量 • 建立英文内容质量审核流程 • 制作面向GMBA招生的专属展示页面 • 针对国际用户优化使用体验 | 1. 英文界面翻译覆盖率 > 95% 2. AI翻译质量人工抽检评分 > 4.0/5.0 3. GMBA相关页面按计划时间交付 4. 国际用户试用反馈收集 ≥ 1轮 | 5
7 | 失败案例收集与失败知识图谱构建 系统性收集和整理商业失败案例，构建"失败知识图谱"： • 收集整理国内外典型商业失败案例（≥50个），涵盖创业失败、战略失误、管理危机等 • 对每个案例进行结构化拆解：失败原因、关键转折点、行业背景、损失规模等 • 构建失败案例之间的关联关系图谱（如：相同失败原因、同行业对比、同时期对比等） • 将失败知识图谱接入智识库平台，用户可按行业、失败类型、时间等维度检索浏览 • 定期更新，保持案例库的时效性和丰富度 | 1. 首批收录失败案例数量 ≥ 50个 2. 每个案例完成结构化标注（原因、行业、时间、规模等字段完整率 > 90%） 3. 案例之间关联关系图谱构建完成，可可视化呈现 4. 图谱接入平台，用户可正常检索和浏览 5. 教师/研究人员对案例质量满意度 > 4.0/5.0 | 5
管理指标（权重 30%）
总目标 | 项目管理与跨部门协作：确保项目按计划推进、与IT部门协作顺畅、文档资料完备、风险及时预警 |  | 权重 30%
序号 | 关键举措 | 衡量标准 | 权重(%)
1 | 项目进度管理 确保项目各阶段按计划推进： • 第一阶段：核心平台搭建（已完成） • 第二阶段：内容运营体系建设（进行中） • 第三阶段：用户增长与验证（计划2026年下半年） • 每周提交项目进度汇报 • 遇到重大问题及时上报并提出解决方案 | 1. 各阶段关键节点按时完成率 ≥ 85% 2. 周报/月报按时提交率 100% 3. 重大风险提前 ≥ 1周预警 4. 项目实际进度与计划偏差 < 15% | 10
2 | 跨部门协作（重点：IT部门） 与IT部门建立顺畅的协作机制： • 按规范格式提交需求文档，让IT部门清楚了解需求 • 建立问题反馈与响应机制，确保沟通及时 • 重要技术方案双方联合评审 • 平台上线后的运维工作有序交接 • 相关知识文档向IT部门完整移交 | 1. 需求文档按时交付率 ≥ 90% 2. IT部门对协作的满意度评分 > 4.0/5.0 3. 双方联合测试一次通过率 > 80% 4. 知识移交文档完整性评估通过 | 10
3 | 文档资料与知识沉淀 建立完善的项目文档体系，确保知识不流失： • 编写并维护项目说明手册（功能说明、操作指南等） • 维护平台操作手册，方便新成员快速上手 • 编写部署与维护指南，方便IT部门日常运维 • 每月至少组织1次项目知识分享 • 核心流程和决策记录留档 | 1. 核心文档覆盖率 > 90% 2. 文档随项目进展同步更新 3. 每月 ≥ 1次知识分享会 4. 新成员依靠文档可在1周内上手工作 | 10
权重汇总 |  |  | 100
权重分配说明： • 业务指标 70%：平台搭建10% + IT协作10% + 内容管理后台5% + 内容运营5% + 用户测试5% + 英文版5% + 失败案例图谱5% = 45%（注：剩余25%为上级另行分配的其他业务指标） • 管理指标 30%：项目进度10% + 跨部门协作10% + 文档知识沉淀10% = 30% 注：项目处于起步阶段，业务指标侧重平台搭建与IT协作两大核心任务，管理指标侧重项目规范化推进